|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственные | Результат |
| 1 | Обсуждение внедрения целевой модели наставничества в ОО, выбор форм наставничества, назначение координатора | 09.03.2022 | Зам. директора по УВР, руководители МО | Определение форм наставничества, приказ |
| 2 | Создание нормативной базы (положение, дорожная карта), составление пар/групп наставнического взаимодействия | Март 2022 г | Зам. директора по УВР, руководители МО | Разработанные положение и дорожная карта, размещение документации на сайте школы. |
| 3 | Оповещение о внедрении и реализации целевой модели наставничества преподавательский состав ОО, обучающихся, родителей | Март 2022 г | Зам. директора по УВР, классные руководители | Знакомство с документацией о внедрении целевой модели наставничества педагогического коллектива, информирование родителей, обучающихся |
| 4 | Заполнение формы сбора информации по вопросам внедрения наставничества  | Апрель 2022 г | Зам. директора по УВР | Заполненная форма сбора информации |
| 5 | Участие в курсовых мероприятиях и вебинарах по проблемам наставничества | В течение 2022 г | Педагоги школы | Готовность педагогического коллектива к реализации программы |
| 6 | Работа в наставнических парах/группах | До конца 2022-2023 уч. г. | Зам. директора по УВР, педагоги школы | Участие в проекте |
| 6 | Анкетирование участников проекта на предмет удовлетворённости участием в проекте | Май 2023 г | Педагоги школы | Анализ проведенной работы, прохождение анкетирования |
| 7 | Планирование реализации целевой модели наставничества в 2023-2024 уч. г. | Июнь 2023 г | Зам. директора по УВР, педагоги школы | Разработанный план реализации целевой модели наставничества на 2023-2024 уч. год |

**Дорожная карта внедрения целевой модели наставничества**

**в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13»**